## Identificação
Cliente | Swag Labs https://www.saucedemo.com
Ponto focal | Francyne Dias
E-mail | francyneod@gmail.com
Objetivo do Projeto | Validar o Plano de Teste Swag Labs
Público | usuários do site Saucedemo
Analista de Teste Responsável | Francyne Dias
e-mail | francyneod@gmail.com
Project Manager | -
Data de inicio | 2024-04-18
Data de termino
Propósito | Validar a não ocorrencia de defeitos e validação das funcionalidades previstas no plano de teste
Público Alvo | usuários do site Saucedemo
Escopo | Todas as funcionalidades do respectivo Plano de Teste
Definições, Acrônim os e Abreviações.
Referências | Plano de Teste Swag Labs

## macro
Status | Severidade | Prioridade | Time
😀 | Critico | Alto | FrontEnd
😐 | Alta | Médio | BackEnd
😟 | Médio | Baixo | Integração
Baixo
Estético

## Controle de Bugs
Controle de Defeitos
ID | Story | Defeito | Descrição | Versão | Prioridade | Severidade | Time | Status
001 | REQ 2 - Validar o Menu do site CT 01 | Menu possui itens não esperados | DADO que estou logado QUANDO clico no menu ENTÃO deve ser exibido as três opções - All itens - About - Logout MAS a opção Reset App State está sendo exibida | 002 | Médio | Médio | FrontEnd | 😟
001 | REQ 2 - Validar o Menu do site CT 001 | Menu possui itens não esperados | "DADO que estou logado QUANDO clico no menu" ENTÃO deve ser exibido as três opções - All itens - About - Logout MAS a opção reset app state está sendo exibida. | 001 | Médio | Médio | FrontEnd | 😟
003 | REQ 2 - Validar o Menu do site CT 003 | Menu se fecha sozinho quando é clicado fora dele. | DADO que estou logado E clico no menu QUANDO clico em qualquer lugar fora do menu ENTÃO não deve ser fechado o menu. | 001 | Baixo | Baixo | FrontEnd | 😟
002 | REQ 3 - Funcionalidade de adicionar itens ao carrinho CT 002 | Imagens dos produtos na home aparecem com ícone de imagem corrompida. | DADO que estou na aplicação E visualizo o item desejado QUANDO clico no item ENTÃO a tela do item deve ser exibida MAS o redirecionamento realizado pela home está sendo feito para a página interna de outro produto não relacionado. | 001 | Alto | Alta | BackEnd | 😟
|  | Produto da home, assim como título e descrição são diferentes do que aparece na página interna do produto. |  | 001 | Alto | Alta | BackEnd | 😟
003 | REQ 3 - Funcionalidade de adicionar itens ao carrinho CT 003 | Produto não é adicionado ao carrinho quando o botão de ''add to cart'' foi acionado, logo, também não há alteração no contador do carrinho assim como não há exibição do botão de remover. | DADO que me encontro na tela do produto QUANDO clico em "add cart" ENTÃO o item foi adicionado ao carrinho E o contador de itens foi somado em +1 E o botão de ""remove"" deve ser exibido. | 001 | Médio | Médio | BackEnd | 😟
004 | REQ 3 - Funcionalidade de adicionar itens ao carrinho CT04 | Descrição do produto apresentação a chamada de uma função | DADO que o(s) iten(s) foram adicionados QUANDO clico no carrinho ENTÃO o carrinho deve conter o(s) iten(s) adicionado(s) E o contador deve corresponder a quantidade de itens MAS ao observar a descrição do itens, foi visto que o item numero 01 possui uma chamada de função na sua descrição E o mesmo erro é apresentado na home quando o produto é exibido. | 001 | Alto | Critico | BackEnd | 😟